**Développement rural**

**Commune de Manhay**

**2022**

**Rapport annuel d’état d’avancement**

**Présenté et validé en séance de CLDR du 15.02.2023**

**Approuvé lors de la séance du CC du 14 mars 2023**

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

1. **Tableau des projets réalisés**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorité du PCDR** | **Numéro projet** | **Intitulé du projet** | **Montant du projet à 100%** | **Pouvoir(s) subsidiant(s)** |
| **LOT 1** |  |  |  |  |
| LOT 1 |  | Sans objet |  |  |
| **LOT 2** |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |
| **LOT 3** |  |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |

1. **Tableau des projets en cours**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | ***Stade d’avancement du projet*** |
| **LOT 1** |
| LOT 1  | **1** | **Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay** | 1.392.310,10 € | * DR
* Commune
* UREBA
* Espaces verts
 | ***Avancées******2020 :***- Approbation de l'avant-projet par la CLDR- Accord concernant l'introduction du permis d'urbanisme***Avancées******2021 :***- 1/2/21 : décision collège : choix système de chauffage- 3/3/21 : documents pour le PU envoyés à la commune- introduction d’une demande de convention réalisation auprès du cabinet Tellier***Avancées******2022 :***28/07/2022 : convention réalisationOffres reçues le 21/11/2022rapport d’examen des offres : 15décembre 2022Lot 1(gros œuvre) attribué à Jonkeau BenoitLot 2 est relancéLot 3 (électricité) attribué à LamelecRelance du GT ainés prévue début 2023 pour établir la charte d’occupation de ces logements.  |
| LOT 1 | **2** | **Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers)**  | 3.239.810,58 | - DR- Commune- CGT* FEDER
 | ***Avancées 2020 :***- Réalisation d'une étude de terrain par l'ASBL chemin du rail afin de déterminer les itinéraires idéaux en regard des critères définis par la CLDR (coût, sécurité, praticabilité, …) + budgétisation- Approbation par la CLDR des tronçons, dossier approuvé au comité d'accompagnement. Entre-temps, décision, en accord avec la CLDR d'Erezée, de monter un dossier transcommunal pour créer une voie lente le long du TTA reliant Lamormenil à Pont d'Erezée. Les communes travaillent de part et d'autre pour présenter le projet en comité de concertation.***Avancées 2021 :*** 7/6/21 : comité de concertation : présentation projet14/6/21 : présentation projet transcommunal en CLDR – crispation sur les montants en jeu – validation toutefois du projet par la majorité des membres09/21 : modification de la fiche en regard des réticences de la CLDR d’une part et de l’objectivité de scinder le projet en 2 phases : la dorsale fays-Freyneux + la cheminement Freyneux - forge à l’Aplez, le long du TTA.10/21 : accord de l’OTW sur le principe d’aménager la voie lente en bordure du TTA10/21 : introduction demande de convention faisabilité***Avancées******2022 :***-19/12/2022 signée par l’autorité représentant la région.Accord reçu sur la convention faisabilité pour la phase 1 Fays-FreyneuxElaboration d’un CSC pour désigner un auteur de projet pour définir l’itinéraire précis et les aménagements selon la fiche projet. * Contact avec Lierneux pour une voie lente reliant Malempré à Baneux. Travaux prévus dans le 1er semestre 2023
* Participation à l’élaboration du circuit W8, tronçon Vielsalm-Durbuy qui passerait par Malempré.
 |
| LOT 1 | **3** | **Aménagement du centre de Manhay** | 2.371.845,55 € | * DR
* Commune
* SPW-DGO1
* TEC
 | ***Avancées******2020 :***- Négociation avec la Sofico afin que celle-ci revoie sa priorité en ce qui concerne le projet de Manhay rétrogradé en priorité 2 !***Avancées******2021 :***- Poursuite des négociations avec la sofico, repriorisation du projet - 13.12.21 : ordre de commencer les travaux à l’entreprise Mathieu par le SPW- PIC 2019-2021 : Fiche projet création de troittoirs à Manhay axe Harre-Baraque deFraiture et axe Grandmenil-Vaux-Chavanne : attribution du marché en décembre ***Avancées******2022 :***Tous les travaux subventionnés en DR sont terminés. Dès que les trottoirs seront terminés, le carrefour sera inauguré ave la CLDR. |
| LOT 1 | **4** | **Aménagements de sécurisation routière sur l’ensemble de la commune** | 496.785,02 | * DR
* Commune
* PIC
 | ***Avancées******2020 :***- Travaux de rénovation de la Rue du Châtaignier.- Accord comité de concertation sur les aménagements des entrées de villages, le carrefour rue de l'Eglise et rue du Châtaignier à Harre, le centre d'Oster- Dossier introduit via l’appel « Wallonie cyclable » - liaison des villages en voies lentes. Non retenu par le ministre Henry. - mise en place d'un radar rue Pré des Fossés***Avancées******2021 :***- Juin/juillet/août : Cartographie des entrées de villages à aménager par les membres CLDR : dossier photos et infos- octobre : introduction d’une demande de convention faisabilité pour l’aménagement des entrées de villages - 16/12/21 : signature de la convention faisabilité par le GW***Avancées******2022 :***-Désignation d’un auteur de projet.L’auteur de projet a présenté l’avant-projet à la CLDR en 12/2022, approbation par les membres. Aucune modification n’a été réclamée par les membres. Convocation du comité d’accompagnement. * Ajout de divers emplacements où il faut augmenter la sécurité, ajout dans la mission de l’auteur de projets. Auteur de projets désigné avec 2 missions : 1. Entrées villages et 2. Intérieurs villages. Mission 1 présentée en CLDR pour lancement convention réalisation en 2023 - projet 2 sera présenté en conseil en 2023.
* Demande à la RW pour augmenter l’agglomération au niveau de Manhay et de certains villages, afin de limiter à 50km/h les zones à l’extérieur des noyaux villageois
* Mise en place de trottoirs à Manhay, d’une couleur différente, pour augmenter l’effet « entonnoir » et inciter à ralentir.
* Projet Cœur de village, qui sera réalisé à Dochamps, pour augmenter la convivialité et la sécurité au centre de Dochamps.
* Appels à projets pour sécurisation abords écoles : dossier retenu pour 25.000€ réalisation en 2023.
 |
| LOT 1 | **7** | **Mise en place de services d’aide pour permettre aux aînés de rester à domicile** | 12.100, 00 € | * Commune
* Appels à projet ponctuels
 | ***Avancées******2020 :***- Réflexion sur une charte de vie en communauté (logements intergénérationnels)- Réflexion sur une enquête concernant les besoins des aînés sur le territoire***Avancées******2021 :*** en stand by, en attendant plus d’avancement dans la construction des logements intergénérationnels***Avancées******2022 :***Augmenter la densité de population au centre de Manhay, logements accessibles PMR. Augmentation des services sur Manhay et de leur accessibilité, notamment via les trottoirs. Logements intergénérationnels.  |
| LOT 1 | **8** | **Mise en place d’actions pour diminuer la production de déchets à Manhay et leur dispersion dans la nature**En constante évolution | 65.500,00 € | * Commune
* Prov. Luxembourg
* IDELUX (AIVE)
 | ***Avancées 2020 :***- Inscription des écoles communales dans le projet Ecoschool pour sensibiliser, entre autres, les élèves à la réduction des déchetsA l'Administration communale, tri des déchets toujours organisé- engagement d'étudiants pour l'entretien et le nettoyage des circuits balisés durant les vacances scolaires- Initiatives individuelles de certains citoyens dans le ramassage des déchets le long des routes après le passage de nombreux touristes***Avancées 2021 :*** - Appel à projets pour l’installation de caméra visant la surveillance des lieux victimes de dépôts d’immondices. ***Avancées******2022 :**** Suite appels à projets caméras
 |
| LOT 1 | **9** | **Restructuration, promotion et organisation du réseau de chemins et sentiers** | 12.100,00 € | * Commune
* Prov. Luxembourg
* CGT
 | ***Avancées 2020 :***-Projet x-trail et circuit de la mémoire (avec le SI) pour le 75e anniversaire. -Mise en valeur et entretiens de circuits et de sentiers pour recréer des communications intra et intervillages en s'aidant de l'atlas-Définition d'un circuit touristique par ancienne commune/introduction dossier CGT- Restauration du circuit GR15 à Odeigne et à Fays/Saint Antoine. - Participation à la semaine des sentiers- Balisage des circuits VTT au printemps 2021- Création de nouveaux circuits pédestres, en cours de finalisation. Avis DNF sollicité- Marché caillebottis pour la Fagne du Pouhon à Odeigne- Création du circuit mémoire avec élagage de l'ancien tracé du tram entre Mafa et la Mâle Mêlée- Discussion sur la création de circuits x-trail- Restauration du passage au niveau de la Croix Joséphine***Avancées******2021 :***- Finalisation des tracés de balades – 1 longue ou 2 courtes via by-pass. Tous les villages de la commune sont concernés par au moins une des balades. En sus, un circuit type « rando » reprenant plusieurs balades.- Accord des communes voisines et du DNF pour les tracés retenus. Dossier pour la reconnaissance CGT en cours d’élaboration. Reste à réaliser le piquetage pour le balisage.- Entrevue avec Olivier Béart, du cabinet De Bue pour les traces VTT, présentation du nouveau mode de balisage et demande d’introduire des singles dans nos circuits. Discussion en cours avec le DNF.- Discussion avec Lierneux pour la création rapide d’un itinéraire voies lentes entre Malempré et Baneux.  - Développement d’un projet FIC en collaboration avec les communes de La Roche, Erezée et Rendeux pour la création de voies lentes permettant de relier nos 4 communes, notamment via le TTA et le parc Chlorophylle. ***Avancées******2022 :**** Contact avec Lierneux pour une voie lente reliant Malempré à Baneux. Travaux prévus dans le 1er semestre 2023
* Participation à l’élaboration du circuit W8, tronçon Vielsalm-Durbuy qui passerait par Malempré
* Réalisation du caillebottis dans la Fagne du Pouhon à Odeigne, de la passerelle et du caillebottis à Harre, sur le tracé du VTT1
* Convention passée entre les communes de La Roche, Erezée, Rendeux et Manhay et la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne pour le projet FIC afin de relier les 4 communes.
 |
| LOT 1 | **10** | **Soutien, sensibilisation et commercialisation des produits locaux** | 36.300,00 € | * Commune
* Prov. Luxembourg
 | ***Avancées******2020 :***- Opérations fruits à l'école : toutes les implantations reçoivent chaque semaine des fruits frais provenant d'un commerce local et de production locale- Achats auprès des commerçants locaux par l'Administration communale, notamment pour les cadeaux de fin d'année au personnel***Avancées 2021 :**** Achats auprès des commerçants locaux par l'Administration communale, notamment pour les cadeaux de fin d'année au personnel
* Adhésion à la CLAC (Confédération Luxembourgeoise des Associations de Commerçants), organisme visant le soutien aux commerçants

***Avancées******2022 :**** Première réunion CLAC.
 |
| LOT 1 | **11** | **Mise en place d’actions de préservation, valorisation et sensibilisation aux ressources naturelles de la commune : analyse, actions et sensibilisation** | 33.880,00 € | * Commune
* Appels à projet ponctuels
 | ***Avancées 2020***- Réfection de la réserve communale de la Fourche- Formation à la gestion différenciée de 2 ouvriers- Mise en route du Projet Life pour la valorisation du Plateau des Tailles, en collaboration avec M. Dufrêne et les communes de Vielsalm, La Roche et Houffalize- recensement des arbres fruitiers par village (PE Gillard)***Avancées******2021 :***- Introduction d’un dossier dans le cadre du projet « biodivercité » : verdissement cimetière Freyneux : 10.000€ et distribution d’arbres 2022 : 2.000€***Avancées******2022 :**** Aménagement du site Pierret des Forges à Chêne Al Pierre, réserve naturelle reprise dans réserve domaniale
* Verdissement cimetière Freyneux – suite travaux en 2023.
 |
| **LOT 2** |
| LOT 2 | **14** | **Aménagement et amélioration de lieux et locaux de rencontre dans les villages** |  | * Commune
* DR
* UREBA
 | ***Avancées******2020 :***- Rénovation du lieu de rencontre de Lamormenil (budget participatif)- Aménagement du local de rencontre dans le presbytère de Harre- Aménagement de l’espace de convivialité de Roche-à-Frêne**Avancées 2021 :**- Espace de convivialité à Roche-à-Frêne : attribution du marché.***Avancées******2022 :**** Projet Cœur de village, qui sera réalisé à Dochamps, pour augmenter la convivialité et la sécurité au centre de Dochamps.
* Abords du centre sportif, dossier en cours d’élaboration qui devra être remis en 03/2023 à Infrasport, aménagement d’espaces de détente, de sport, mais aussi de convivialité dans le pool sportif au centre de Manhay
* Réalisation de l’espace de convivialité à Roche-à-Frêne
 |
| LOT 2 | **19** | **Restructuration, promotion et organisation de la gestion du réseau de chemins et sentiers** |  | * Commune
* DR
* UREBA
 | ***Avancées 2020 :***- Mise en place des points 2 et 9- Idem***Avancées 2021*** *:*Discussion en cours pour la mise en place d’un réseau de parrainage (assuré dans l’attente par le VTT Manhay) et d’un cahier des charges pour l’entretien des circuits). ***Avancées******2022 : voir lot 1 point 9*** |
| LOT 2 | **23** | **Mise en place d’actions pour maintenir la production agricole sur la commune et sensibiliser à l’agriculture** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Analyse de la situation agricole de la commune- Revue du cahier des charges régissant la location des terrains communaux- Voiries agricoles (Grandmenil et Deux-Rys)- Intégration d'agriculteurs aux marchés communaux (diversification)***Avancées 2021 :***- Désignation auteur de projet voirie agricole Oster- Revue du cahier des charges de locations de terrains agricoles***Avancées******2022 :**** Remise en location des terrains communaux non-occupés
* Amélioration points d’eau (Grandmenil, Deux-Rys,…)
 |
| LOT 2 | **24** | **Développement d’un programme d’utilisation rationnelle de l’énergie** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Suppression du programme de « Futurocité » recherche d’un nouveau programme pour la gestion du cadastre énergétique.***Avancées 2021 :***- Appels à projets POLLEC 2021 : projet de mise en place de compteurs intelligents dans les bâtiments communaux afin de maitriser les consommations.***Avancées******2022 :**** Renovation énergétique du bâtiment ski-foot à Odeigne. Subsides obtenus dans ce cadre. Auteur de projet désigné.
* Lancement engagement coordinateur POLLEC en partenariat avec Erezée (candidature prévue pour début 2023)
 |
| LOT 2 | **26** | **Sensibilisation aux consommations équitables** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Mener une analyse sur chaque action dans le cadre du commerce en général (alimentation, bois, matériaux, …)***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 2 | **28** | **Coordination des acteurs de la filière bois pour la création de débouchés concrets valorisant le bois** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Organisation de rencontres avec les activeurs du secteur***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 2 | **29** | **Sensibilisation du monde scolaire aux enjeux du futur** |  |  | ***Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :***Année scolaire 2019/20 :- Toutes les implantations auront le même projet concernant l’alimentation saine et le recyclage des déchets.  - Inscription des écoles communales en vue d'obtenir le label Ecoschool- Projet EMSR lié à la mobilité douce débuté en 09/20 avec formation pro-vélo, pour sensibiliser les enfants à l'usage du vélo pour aller à l'école- Mise en place du conseil communal des enfants en 02/2020***Avancées 2021 :***- Projet Ecoschool lancé dans les écoles - Formation Provélo réalisée pour les 5è P en mai 2021***Avancées******2022 :**** Poursuite projets écoschool et provélo
 |
| LOT 2 | **30** | **Développement de leviers d’attractivité touristique pour la commune : étude, projets** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Aménagement d'un local d'accueil pour le tourisme- Création d'une carte interactive avec les points d'intérêt touristique de la commune- Aménagement des circuits retour du TTA de Lamormenil à Pont d'Erezée- Réflexion sur les circuits pédestres et vélo de la commune afin de sélectionner les meilleurs et être certain de leur entretien- Restauration du site des étangs du curé à Malempré- Placement de caillebotis sur les fanges de la réserve naturelle du Plateau des Tailles- Création de nouvelles cartes de la commune en y intégrant les nouveaux circuits, promotion du 75e anniversaire de la libération et circuits mémoire. - Développement d’un nouveau logo de la commune. - Développement du projet vélo et explication du logo “Vélo Bienvenue” aux acteurs du tourisme - Production de cartes d’entrée combinées pour les attractions de la commune, notamment pour attirer les touristes du parc Chlorophylle vers le centre de Manhay- Développement du TTA à Lamormenil (wagon). Voiture prévue aussi au Vicinal- Développement de vélorail pour descendre le tracé jusque Pont d'Erezée- Développement d'une voie lente le long du TTA, projet transcommunal avec Erezée- Création, développement et entretien des circuits balisés-Création d'un GT hébergements pour augmenter la qualité de l'accueil - Désignation d'un auteur de projets pour la création d'un accueil touristique en face de la maison communale- Restauration et mise valeur du char de Grandmenil- Promotion et développement du tourisme de la 2e guerre- Tournage de l'émission Les Ambassadeurs diffusée le 16/1/21- Trail Séries en mars 2021 alliant sport et promotion du territoire.***Avancées 2021 :***- Réunion avec la ministre De Bue à Chlorophylle en 10/2021 pour la présentation du plan de relance touristique. - Mise en place de réunions avec la commune d’Erezée pour présenter des projets touristiques communs aux bénéfices des 2 communes, notamment via la reprise par les communes de la gestion du TTA.- Concrétisation des circuits VTT et pédestres, présentation par la suite aux acteurs touristiques de la commune. - Présentation du dossier pour la mise en valeur et la rénovation du char au CGT et à la ministre De Bue. - Mise en place d’un règlement communal sur les gîtes pour favoriser un tourisme de qualité avec des hébergements reconnus et qualifiés. - Développement d’un projet FIC en collaboration avec les communes de La Roche, Erezée et Rendeux pour la création de voies lentes permettant de relier nos 4 communes, notamment via le TTA et le parc Chlorophylle. - Rédaction d’un cahier des charges pour la création d’un pavillon touristique au centre de Manhay. ***Avancées******2022 :**** Développement du Parc Chlorophylle avec nouvelles attractions
* Adaptation des circuits VTT pour répondre au nouveau balisage, en concertation avec le cabinet ministériel
* Dossiers de reconnaissance circuits VTT et pédestres devraient être introduits début 2023
 |
| LOT 2 | **32** | **Intégration d’une réflexion systématique sur les critères développement durable** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Voir l'ensemble des actions du PAED de la convention des Maires***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| **LOT 3** |  |  |  |  |  |
| LOT 3 | **34** | **Création de places d’accueil pour les personnes âgées dépendantes dans des structures adaptées** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Voir étude Idélux***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :**** Contacts avec la société Probis+ spécialisée dans l’accompagnement pour pojets de création de MR/MRS.
 |
| LOT 3 | **35** | **Création de logements tremplins pour les jeunes de la commune** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Concrétisation du projet de logement intergénérationnel à Manhay- Terrains à bâtir à réserver aux jeunes de la commune***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :**** Contacts avec urbanisme afin d’étudier des potentiels projets de lotissements communaux
 |
|  | **37** | **Création de logements publics**En constante évolution |  |  | ***Avancées******2020 :***- Création d'un logement d'urgence pour familles nombreuses à Harre - en cours***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 3 | **38** | **Développement des infrastructures d’accueil de l’enfance** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Augmentation la capacité d'accueil de la MCAE à 28 places selon les nouvelles normes de l'ONE- Déclaration d'intention pour conserver la halte accueil dans le nouveau schéma ONE***Avancées 2021 :***- Travaux de transformation de la halte accueil en crèche 11 places en cours.***Avancées******2022 :**** Ouvertue crèche P’tits Potes Malempré
* Appel à projets Plan Cygogne 5200+ : retour positif pour 14 places (projet à étudier en 2023).
 |
| LOT 3 | **39** | **Développement d'une réflexion sur des projets énergétiques exemplaires et porteurs d’avenir** |  |  | ***Avancées 2020 :***- Démarrage des actions définies dans le PAED ;***Avancées 2021 :***- Installation panneaux photovoltaiques CPAS pour alimenter CPAS et AC***Avancées******2022 :*** |
| LOT 3 | **41** | **Mise en place d’infrastructures de soutien à l’emploi** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Organiser de la formation continue des entreprises sur base d'un recensement des besoins***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 3 | **42** | **Développement de la communication communale** |  |  | **Avancées** **2020 :**- Projet de lacement d’une page Facebook commune de Manhay- YouTube Live pour l'information durant la crise sanitaire, matériel à disposition pour d'autres types de communication- Listing mails pour une communication plus rapide et plus ciblée- Marché graphiste pour améliorer nos supports de communication***Avancées 2021 :***- Création d’une nouvelle identité visuelle  🡪 A intégrer progressivement sur tous les supports de communication- Mise en place d’un listing mails pour une communication rapide et efficace des projets de développement de la commune mais aussi des travaux, perturbations, ….***Avancées******2022 :**** Modification du bulletin communal, plus de communication sur les projets en cours
* Etablissement et utilisation d’un listing mail pour la communication
* Utilisation du nouveau logo
* Réflexion sur la mise en place d’une application smartphone
 |
| LOT 3 | **44** | **Organisation d’activités et de projets culturels**En constante évolution |  |  | ***Avancées******2020 :***- Développement d'activités culturelles en collaboration avec les intervenants sur la commune : crèche, écoles, associations, comité culturel.- Mise en route de la convention avec la MCFA pour la mise à disposition d'une coordinatrice temps plein pour les communes de Manhay, Rendeux et Erezée.***Avancées 2021 :***- Suite crise sanitaire, aucune activité réalisée pour le grand public. Quelques animations données au sein des écoles***Avancées******2022 :**** Soutien au festival Mubafa
* Evènements culturels dans les écoles
* Maintien d’un ETP culture pour Manhay-Erezée-Rendeux en partenariat avec la MCFA.
 |
| LOT 3 | **45** | **Mise en place d’une plate-forme des acteurs touristiques (synergie, promotion, encadrement)** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Evoluer vers un hébergement de qualité avec labellisation - Mise en place d’une plateforme en commençant par provoquer une rencontre, rechercher les émulations possibles - Mise en valeur de cette liste d’hébergements sur le site de la commune.***Avancées 2021 :***- Affiliation à la Maison du Tourisme Cœur de L’Ardenne, reprenant les commines de Manhay, Erezée, Rendeux, La Roche et Houffalize. Soutien financier. En échange, soutien logistique. ***Avancées******2022 :***Synergies avec la MT Cœur de l’Ardenne, et son employé Rémy Pierlot qui apporte à la commune son soutien logistique.  |
| LOT 3 | **46** | **Coordination et stimulation du monde associatif** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Organisation d'une réunion visant à recenser les besoins et milieu***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 3 | **47** | **Action d’intégration des nouveaux arrivants (habitants, demandeurs d’asile, seconds résidents, …)** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Organisation de la fête des voisins***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 3 | **48** | **Mise en place d’actions renforçant le sentiment d’appartenance à la commune** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Poursuite des chantiers participatifs49***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |
| LOT 3 | **49** | **Actions de sensibilisation à la santé** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Développement d’un parcours santé autour du hall - Intégration d’autres professions paramédicales dans le centre (logopède, ...) - Réflexion sur les “PMR” dans tous les projets élaborés en collaboration avec l’administration communale: carrefour, hall, ...- Accessibilité du centre sportif à tous les âges, avec les cours de psychomotricité et Gymsana (gym senior)- Accompagnement et communication durant la crise sanitaire- Réseau de bénévoles pour le matériel de protection***Avancées 2021 :***- Développement des cours Gymsana, mise en place de stages psychomotricité. - Discussion avec Chronilux pour la prise en charge pluridisciplinaire des maladies chroniques au niveau communal***Avancées******2022 :***-Poursuite des cours de gymsana, ajout de la gymnastique posturale-Désignation d’un auteur de projets pour agrandir le centre médical et ajouter 2 cabinets pour des dentistes.  |
| LOT 3 | **51** | **Promotion et développement d’alternatives à la voiture individuelle** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Accroitre l’accessibilité du bus communal aux associations.- Mise en place d’une plateforme de la mobilité dont listing des personnes effectuant du covoiturage + info aux personnes ayant des problèmes de mobilité. - Extension de ce service à une plateforme de covoiturage au sens large- Création de parking à vélos aux abords de l’arrêt de bus de Manhay- Installation de bornes électriques pour vélos électriques dans les établissements touristiques et autres.- Lancement Je pédale pour ma forme, avec mise à disposition de vélos électriques- Création d'un point multimodal dans les abords du centre sportif, à proximité de l'arrêt de bus avec parking sécurité et borne de recharge- Développement d'un réseau de voies lentes reliant tous les villages à ce point multimodal- Incitants à l'achat et à l'utilisation d'un vélo électrique ***Avancées 2021 :***- Développement d'un réseau de voies lentes reliant tous les villages à ce point multimodal, situé au Vicinal. Le but étant de rendre nos villages accessibles aux foyers avec une seule voiture. ***Avancées******2022 :***Discussion sur la création d’un point multimodal à la gare du Vicinal, avec parking sécurisé et passage de la voie lente en cours d’élaboration par ce point. Discussion avec le TEC, et création d’un CSC pour y placer un abri vélo sécurisé |
| LOT 3 | **52** | **Mise en place d’actions de sensibilisation et d’info sur l’épuration des eaux usées et la qualité de l’eau** |  |  | ***Avancées******2020 :***- Poursuivre la sensibilisation également sur l'assainissement de l'eau***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :**** Communications dans le bulletin communal
* Augmentation de la prime d’installation d’un SEI.
 |

1. **Tableau des projets en attente**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Programmation du projet |
| **LOT 1** |
| LOT 1 | **6** | **Elaborer un schéma de développement communal*****Avancées******2020 :***- Etude avec la CCATM : réflexion sur les centres de village, les gîtes, les éoliennes- CCATM : explication du Schéma de développement territorial, en coordination avec la MuFA. - CCATM : 2 séances sur une réglementation pour la création et la rénovation des gîtes afin de garder un équilibre entre les habitations villageoises, les secondes résidences et les gîtes au sein de nos villages***Avancées 2021 :***- Création du règlement communal sur les gîtes, passage au conseil communal de décembre 2021 et publication. - Discussion sur les projets éoliens et leur impact à la CCATM.***Avancées******2022 :***-Mise en place du règlement gîte et application-Discussion sur les habitats légers, premières discussions avec la CCATM + visite par le collège du projet de Tintigny- Discussion pour l’élaboration d’un schéma de structure communal, rencontre avec M. Schwannen, Desquesnes et Mme Fourny | 78.650,00 € | * Communes
* SPW-DGO4
 |  |
| **LOT 2** |
| LOT 2 | **12** | **Création d’un atelier rural*****Avancées******2020 :***XXX***Avancées 2021 :***XXX***Avancées******2022 :*** |  | * DR
* Commune
 |  |
| LOT 2 | **13** | **Amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux*****Avancées******2020 :***- Décision de rentrer des projets UREBA exceptionnels spécifiques aux écoles (mise en évidence de l’isolation et la ventilation des bâtiments)- Placement de panneaux au CPAS, à l'école de Dochamps et isolation de l'école de Grandmenil- Travaux d'isolation à l'école de Grandmenil via le PPT***Avancées 2021 :***- POLLEC 2021 : appels à projets- UREBA – école de Dochamps isolation***Avancées******2022 :***Désignation d’un auteur de projet pour réaliser les travaux d’isolation du bâtiment ski/foot à Odeigne. Lancement engagement coordinateur POLLEC en partenariat avec Erezée (candidature prévue pour début 2023)PRR école d’OdeigneUREBA hall de Vaux-Chavanne |  | * Commune
* DR
* UREBA
 |  |
| LOT 2  | **15** | **Aménagement du local de rencontre à Dochamps****Avancées** **2020 :**- Etudier l’aménagement de l’ancien presbytère de Dochamps***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :***Auteur de projet désigné. Réalisation prévue en 2023. |  | * Commune
* DR
* UREBA
 |  |
| LOT 2 | **16** | **Aménagement d'une maison de village à Oster*****Avancées******2020 :***XXX***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  | * Commune
* DR
* UREBA
 |  |
| LOT 2 | **17** | **Aménagement du presbytère de Malempré en espace polyvalent*****Avancées******2020 :*** Monsieur Norbert Nelles dans le cadre d’un Mémoire intitulé « Le Vorarlberg comme modèle de transition pour le village de Malempré » pour l’Université de Liège en Architecture, présenté à la CLDR en 01/2020***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  | * Commune
* DR
* UREBA
 |  |
| LOT 2 | **18** | **Mise en valeur du patrimoine bâti de la commune** ***Avancées******2020 :***- Ajout de reportages photos et vidéos à la carte My Maps - Intégration de ces biens recensés dans les circuits VTT et pédestres et sur les cartes. - Restauration toiture église Freyneux- Subside reçu de l'AWAP pour le recensement du petit patrimoine populaire wallon- soutien et édition du livre de Thierry Detroz sur le petit patrimoine de notre commune- reportage photo réalisé par Martin Dellicour sur le patrimoine et le tourisme de notre commune, pouvant servir pour nos futurs supports***Avancées 2021 :***- Poursuite du travail de recensement réalisé par une étudiante avec priorisation des projets de rénovation***Avancées******2022 :**** Restauration presbytère VC
* Restauration églises VC et Freyneux
 |  | * Commune
* DR
* UREBA
* PPPW
 |  |
| LOT 2 | **20** | **Création d’un réseau de chaleur*****Avancées******2020 :***- Dossier en attente.- Evoqué pour les appartements intergénérationnels dans les possibilités de système de chauffage, mais pas nécessairement recommandé comme meilleur rendement énergétique***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  | * DR
* FEADER
 |  |
| LOT 2 | **22** | **Organisation d’un évènement communal rassembleur mettant en valeur les caractéristiques manhaytoises*****Avancées******2020 :***- Organisation de la 75ème de la seconde guerre organise par Ardenne History 44 Remember, avec soutien de la commune- Organisation d'une commémoration de la 2e guerre mondiale, annuelle- inauguration du centre sportif prévue en 04/2020 et reporté pour cause de Covid***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :***Participation à la journée de la Mobilité, lauréat des administrations communales, après le coup de cœur en 2021 |  |  |  |
| LOT 2 | **25** | **Rédaction d’une charte urbanistique dans le but d’améliorer la qualité architecturale des projets*****Avancées 2020 :***- Définir des centres de village avec règles urbanistiques plus strictes- Mise en place règlementation pour les gîtes- cf. point 6 : 2 CCATM consacrées à la réglementation des gîtes***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :******Voir point 6*** |  |  |  |
| LOT 2 | **27** | **Valorisation des ressources en bois pour produire de l’énergie*****Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :*** XXX***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  |  |  |
| LOT 2 | **31** | **Mise en place d’un SEL (Système d'Echange Local)*****Avancées******2020 :***-Mise en place d'une monnaie locale (Financité) pour la relance économique après la crise sanitaire***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  |  |  |
| LOT 2 | **33** | **Mise en place d’une commission des jeunes et d’une politique d’encadrement de la jeunesse*****Avancées******2020 :***XXX***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :**** Conseil communal des enfants – mise en place
 |  |  |  |
| **LOT 3** |
| LOT 3 | **36** | **Installation de systèmes d’épuration collectifs*****Avancées******2020 :***XXX ***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  |  |  |
| LOT 3 | **40** | **Mise en place d’une plate-forme de concertation des usagers de la forêt*****Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :***- Organisation d'un rencontre des acteurs***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :*** |  |  |  |
| LOT 3 | **43** | **Maillage des acteurs locaux (entrepreneurs, consommateurs, demandeurs d’emplois)*****Avancées******2020 :***XXX***Avancées 2021 :***XXXX***Avancées******2022 :**** Première réunion CLAC
 |  |  |  |
| LOT 3 | **50** | **Mise en place d’une commission consultative des enfants ou des aînés*****Avancées******2020 :***- Lancement d’un conseil communal des enfants début 2020 (en standby suite Covid)- Discussion autour d'un conseil consultatif des aînés pour l'établissement d'une charte pour les logements intergénérationnels***Avancées 2021 :***- La crise sanitaire a fait que ces projets n’ont pu être développés en 2021, prévus en 2022***Avancées******2022 :**** Lancement conseil communal des enfants
 |  |  |  |

1. **Tableau des projets abandonnés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Raison de l’abandon |
| LOT 2 | **5** | **Création d’une maison rurale avec espaces polyvalents pour les associations et Vieux Métiers*****Avancées 2019/2020 :*** Projet en attente, classé en priorité 2***Avancées 2021 :***Abandonné | 834.018,29 € | * DR
* Commune
* UREBA

Espaces verts |  |
| LOT 2 | **21** | **Réalisation d'un Master plan du centre de Manhay-village*****Avancées******2020 :*****-** Conclusion de l'étude Idélux- Extension de ce master plan aux abords du centre sportif***Avancées 2021 :*****Abandonné**, juste plan centré sur les abords du centre sportif |  |  |  |

1. **Tableau des initiatives nouvelles**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du constat qui justifie l’initiative | Objectifs rencontrés du PCDR | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Justification de l’initiative |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2018****Visa** **n°18/11456(c.f.)** **n°18/20929(c.r.)**  | PCDR | Aménagement du Centre de Manhay | Sécuriser le carrefour, tant pour les automobilistes que les piétons, amélioration qualitative de l’espace urbain | 205.032,33 € |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 16/11/2017 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. – convention faisabilité | 16/01/201819/03/2018 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W – convention faisabilité |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. – convention réalisation | 13/11/2018 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre – convention réalisation | 27/12/2018 |
|  |  | Adjudication : | 25/02/2019 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 25/02/2019 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par la Ministre | **09/09/2020** |
|  |  | Début des travaux | **15/12/2021 statage du 15/12/2021 au 14/02/2022 reprise du chantier au 14/02/2022** |
|  |  | Réception provisoire | **Dossier tjs en cours (staté actuellement)** |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 341.720,55€ |
|  |  | Montant du subside développement rural | 205.032,33€ |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **XX****visa n°1313754** | PCDR | Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay | - Intensifier la solidarité, la cohésion sociale et le dynamisme associatif- Densifier et contrôler l’urbanisation en conservant le caractère rural tout en développant une offre en logements adaptés aux besoins, particulièrement à Manhay village, lieu de centralité   | 648.781,60€ |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 05/09/2018 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 20/02/2020 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | **30/11/2020** |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | **2/03/2020** |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : | **27/12/2022** |
|  |  | Décision d'attribution du marché | **27/12/2022** |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | **En attente** |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 997.563,20 €. |
|  |  | Montant du subside développement rural | 648.781.60 €. |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

 **ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** |
| **Montant** | **Date approbation** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Etat du patrimoine :**Sans objet |
| Le bien est-il toujours propriété communale ?  | **Oui** | **~~Non~~** |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |
| **Le bien est-il loué ? Convention** | **Oui** | **~~Non~~** |
| **Si le patrimoine est loué[[1]](#footnote-1) à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |  |
| Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
| Type | Montant annuel |  |
| Type  | Montant annuel |  |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
| Type | Montant annuel |  |
| Type | Montant annuel |  |
| Bénéfices = recettes moins charges | Montant annuel |  |
| Réaffectation des bénéfices |  |

|  |
| --- |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien [[2]](#footnote-2) |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet |  |
|  |
|  |
|  |
| Impact des activités sur emploi |  |
|  |
|  |

**ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Année de l’installation de la CLDR** | **Année approbation du ROI** | **Dernière date modification composition CLDR** | **Dernière date de modification du ROI** |
| 2014 | 2014 | 21 novembre 2021 : * démission de Sandrine Conrad et Valérie Bosmans
* remplacement de Marc Generet, bourgmestre par Geoffrey Huet, nouveau bourgmestre
* remplacement de Marc Pottier, conseiller par Françoise Cornet, conseillère
 | 14/06/2021 |
| **Date des réunions durant l’année écoulée** | 15/02/2022 | **Nombre de présents** | 13 présents – 6 excusés |
| 14/06/2022 | 14 présents – 4 excusés |
| 22/09/2022 | 13 présents – 5 excusés |
| 22/11/2022 | 11 présents – 4 excusés |
| ODJ des réunions durant l’année écoulée | 15/02/2022 | 1. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
2. Approbation du rapport annuel avec suivi des projets en convention
3. Suivi des Groupes de Travail
4. Divers
5. Agenda et fonctionnement 2022
 |
| 14/06/2022 | 1. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
2. Suivi des projets en convention
3. Suivi des Groupes de Travail
4. Budget participatif
5. Divers
6. Agenda
 |
| 22/09/2022 | 1. Présentation des invités
2. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
3. Suivi des projets en convention
4. Budget Participatif
5. Appels à projets
6. Groupes de travail
7. Divers
8. Agenda
 |
| 22/11/2022 | 1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente (22/09/22)
2. Suivi des conventions
3. Propositions de Madame Piret – rencontre scientifiques
4. Budget participatif
5. Appels à projets
6. Groupes de travail
7. Agenda – rapport annuel et évaluation à mi-parcours
8. Divers
 |
| **Etat des lieux de l’ODR et dynamique participative à Manhay****CLDR**En 2022, la CLDR s’est réunie 4 fois.Les membres de la CLDR ont continué à suivre l’avancement des projets conventionnés : la construction de logements intergénérationnels et l’aménagement du carrefour de Manhay. Il ne reste que les trottoirs a poser au niveau du carrefour. La commune analyse les offres des différents marchés publics dans le cadre des logements intergénérationnels.La commune a par ailleurs obtenu la convention faisabilité pour les aménagements des entrées de village et l’auteur de projet a déjà pu présenter son préprojet à la CLDR.La première phase (Fays-Freyneux) de la convention concernant l'aménagement de la dorsale voies lentes a été introduite en 2022 et la convention faisabilité a été obtenue fin de l’année. **Groupes de travail** * **GT Sentiers**
* Le GT sentiers s’est penché sur les phases 3 et 4 de la convention voie lente. Ces phases concernent les connexions inter et intra villages ainsi que les connexions avec la voie lente.
* Sur proposition d’une membre, le GT souhaiterait rouvrir d’ancien chemin et a mené une action de reconnaissance sur le terrain, aux alentours du moulin de Lafosse
* **GT Nature**

Il s’est réuni afin de répondre à l’appel à projet Trame Verte et Bleue mais le porteur de projet n’a malheureusement pas su convaincre les propriétaires privés de céder les terrains visés. Le GT s’est réuni pour préparer une promenade nature guidée qui aura lieu en mai-juin 2023. |

**ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année** | **Priorité du PCDR** | **Intitulé et n° du projet** | **Montant du projet à 100%** | **Pouvoir(s) subsidiant(s)** |
| **Dénomination** | **% intervention** |
| 2023 |  | Fiche projet 1.04/Aménagement de sécurisation routière sur l’ensemble de la commune |  | DGO3 | Plafond à 300.000€ |
| 2023 |  | Fiche projet 1.02/Réalisation d’une voie lente mixte du Nord au Sud de la commune (Phase 1 - Fays/Freyneux) – présentation avant-projet en CLDR  | 1.745.840€ (phase 1) + 1.187.010,48 (Phase 2) | DGO3 | Plafond phase 1 à 765.000€ |
| 2024 |  | Fiche projet 1.02/Réalisation d’une voie lente mixte du Nord au Sud de la Commune (Phase 1 - Fays/Freyneux) demande de convention réalisation | 1.745.840€ (phase 1) + 1.187.010,48 (Phase 2) | DGO 3 | Plafond phase 1 à 765.000€ |
|  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  | Fiche projet 1.02/Réalisation d’une voie lente mixte du Nord au Sud de la Commune jusqu’à la frontière communale et qui se prolonge jusqu’à Erezée (Phase 2) demande de convention réalisation | 1.745.840€ (phase 1) + 1.187.010,48 (Phase 2) | DGO 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ACTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE MANHAY**

**EN SA SEANCE DU – 14 mars 2023**

Par le Conseil,

Le Bourgmestre,

Geoffrey Huet

 La Directrice générale,

 Stéphanie Mohy

1. Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. [↑](#footnote-ref-1)
2. #  A titre d’exemple :

***Ateliers ruraux****: type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …*

***Maisons de village****: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …*

***Maison multiservices****: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*

***Espace publics de convivialité****: lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,)* [↑](#footnote-ref-2)